黄山学院生命与环境科学学院“安汀杯”

创新创业训练项目管理办法

第一章  总 则

第一条 为进一步贯彻落实《“十四五”教育发展规划》、《国务院办公厅关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》（国办发〔2021〕35 号）、《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发〔2015〕36 号）等文件精神，进一步深化生命与环境科学学院创新创业教育改革和人才培养，依据《国家级大学生创新创业训练计划管理办法》（教高函〔2019〕13 号）、《黄山学院大学生创新创业训练计划项目管理办法（修订）》（校创〔2016〕9 号），特制定本办法。

第二章  项目内容

第二条  “安汀杯”大学生创新创业训练项目（以下简称“双创项目”）包括创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目三类。

（一）创新训练项目是本科生个人或团队在导师指导下，自主完成创新性实验项目设计、研究项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。重点支持与北京安汀医药生物科技有限公司合作的研发项目。

（二）创业训练项目是本科生团队在导师指导下，完成商业计划书编制、可行性研究、企业模拟运行、创业报告撰写等工作。重点支持与北京安汀医药生物科技有限公司合作的研发项目。

（三）创业实践项目是本科生团队在学校导师和企业导师共同指导下，基于前期创新训练项目的成果，开发具有市场前景的创新性产品或者服务，开展创业实践活动。重点支持与北京安汀医药生物科技有限公司合作的研发项目。

第三章  项目申报要求

第三条  双创项目面向在校全日制生命与环境科学学院学生，鼓励学生团队申请。

（一）申请者必须身体健康、品学兼优、学有余力，有较强的独立思考能力、创新意识和研究探索精神，对科学研究、科技活动或社会实践有浓厚的兴趣，并具有较强的组织协调能力。无不良信用和违纪记录。

（二）创新训练项目主要面向一、二年级学生，可以是个人或团队；创业训练项目和创业实践项目主要面向二、三年级学生，仅限团队。项目团队原则上不超过5人（含项目负责人）。

第四条  主持申报双创项目的学生为该项目的第一负责人，负责项目自主设计、自主完成、自主管理。申报项目要求选题新颖、目标明确，具有创新性和探索性，研究方案及技术路线可行。选题遵循量力而行、循序渐进的原则，避免项目过大、偏难。

第五条  各类项目负责人仅限1人，负责人和参与人仅可参与1个项目。毕业班学生不能作为项目负责人申报。

第六条  创新训练项目和创业训练项目校内指导教师仅限1名，若有企业合作导师也仅限1名，第一指导教师为项目责任人。创业实践项目指导教师仅限2名，实施学校导师和企业导师双导师制，第一指导教师为项目责任人，指导教师仅可指导1个项目。

第七条  项目自批准立项开始，原则上应在负责人毕业前结题。

第四章  组织机构

第八条  双创项目领导小组（以下简称“领导小组”）负责领导和协调相关工作。领导小组组长由生命与环境科学学院院长担任，成员由生命与环境科学学院和北京安汀医药生物科技有限公司领导组成。下设双创项目评审委员会（以下简称“评审委员会”）人员由生命与环境科学学院和北京安汀医药生物科技有限公司共同组成。评审委员会负责项目立项、过程管理与结项验收工作。

第九条  领导小组和评审委员会办公室设在生命与环境科学学院生物技术教研室。办公室作为日常管理和服务机构。具体负责项目的日常组织、管理、培训和协调工作，组织开展立项评审、过程管理、结项验收等工作。

第五章  项目管理

第十条  项目立项

（一）生命与环境科学学院发布项目申报通知，阐明项目申报具体要求。

（二）项目负责人在指导老师的指导下认真填写《黄山学院生命与环境科学学院“安汀杯”创新创业训练项目申报书》，提交至评审委员会办公室。

（三）评审委员会组织专家对项目进行评审，择优立项。评审结果报领导小组组长审批并公示。

第十一条  过程管理

（一）评审委员会每年对双创项目进行年度检查。年度检查时，项目组应提交项目年度进展报告，提供阶段性的实践活动原始记录。

（二）项目变更或终止应由项目负责人向评审委员会办公室提出书面申请，阐明具体原因，对更改项目内容、更换项目成员、提前或推迟项目进度等作出详细描述。评审委员会应进行实事求是的审核，给出同意与否的结论。

第十二条  结项验收

（一）评审委员会每年对双创项目进行结项验收，已达到建设目标的项目，应参加结项验收。结项验收由评审委员会办公室负责组织实施。

（二）各项目负责人填写《黄山学院生命与环境科学学院“安汀杯”创新创业训练项目结项总结报告》，按照申报书的任务要求进行结题验收，并附上相关支撑材料。

（三）项目结项验收完毕后，将评审结果报送生命与环境科学学院进行审核、公示，公示无异议后，生命与环境科学学院下文公布。

（四）每位评审专家需对每个项目进行评审。结项验收结论分为通过和不通过两种。

第六章  经费管理

第十三条  项目经费来源：北京安汀医药生物科技有限公司资助的经费。

第十四条  项目资助经费统一由第一指导教师管理，但必须由承担项目的学生使用，项目经费的开支范围主要包括：办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、委托业务费等方面，不得用于与项目无关的其他开支。

第十五条  申报项目按照评审成绩设立一、二、三等资助。一等资助1个，每个项目经费支持3000元；二等资助3个，每个项目经费支持2000元；三等资助5个，每个项目经费支持1000元。并同时给予一、二、三等资助项目的第一指导老师奖教资助分别为500元、300元、200元。

第十六条  经费使用应按照学校项目经费管理相关文件执行。报销单据必须由项目负责人、第一指导老师签字，方可到财务处报销。具体报销操作流程按照学校财务处有关财务管理制度执行。

第十七条  项目运行期间若未按照项目申报书规定进行项目建设，学院有权做出限期整改、撤销和终止项目的决定并追回项目经费。

第七章  保障措施

第十八条  生命与环境科学学院积极为参与项目的学生团队及个人免费做好提供实验场地、设备以及技术等服务工作。

第十九条  本办法自公布之日起实施。解释权在生命与环境科学学院。